## Agile4MBSD
Position | Title | Task ID | Percent Complete | Time Estimate | Start Date | Due Date | Completed Date | Dependency
1 | 01 - Create Outline | 1 | 100 | 0H | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-08 12:11
2 | 02 - Create Draft | 2 | 0 | 40d | 2019-07-15 | 2019-08-12
2.1 | Template and Adminstrative Work | 19 | 0 | 0d | 2019-07-09 | 2019-07-19
2.2 | Complete Section 1 - Introduction | 6 | 0 | 5d | 2019-07-09 | 2019-07-22
2.3 | Complete Section 2 - Issues | 7 | 0 | 10d | 2019-07-09 | 2019-07-22
2.4 | Complete Section 3 - Solutions | 8 | 0 | 10d | 2019-07-09 | 2019-07-22
2.5 | Complete Section 4 - Benefits | 9 | 0 | 10d | 2019-07-09 | 2019-07-29
2.6 | Complete Section 5 - Conclusion | 10 | 0 | 5d | 2019-07-22 | 2019-07-29 |  | 6+7+8+9
2.7 | Complete Section 6 - Terms | 24 | 0 | 0d | 2019-07-22 | 2019-07-29
2.8 | Compile Sections | 23 | 0 | 0d | 2019-07-29 | 2019-07-31
3 | 03 - Review Draft | 3 | 11 | 50d | 2019-08-13 | 2019-08-27 |  | 2
3.1 | Present @ PDES | 5 | 0 | 11d | 2019-07-08
3.1.1 | Coordiante with Track Leaders | 11 | 0 | 1d | 2019-07-08 | 2019-07-12
3.1.2 | Create Presentation | 12 | 0 | 10d | 2019-08-13 | 2019-09-10 |  | 2
3.1.3 | Present | 25 | 0 | 0d | 2019-09-09 | 2019-09-13
3.2 | Present @ GPDIS | 4 | 20 | 30d | 2019-07-08
3.2.1 | Submit Abstract | 14 | 100 | 0H | 2019-07-08 |  | 2019-07-01 10:25
3.2.2 | Create Presentation | 13 | 0 | 10d | 2019-08-28 | 2019-09-11 |  | 3
3.2.3 | Submit Initial Draft Presentation | 15 | 0 | 1m | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 13
3.2.4 | Refine Presentation | 17 | 0 | 20d | 2019-08-13 | 2019-09-16
3.2.5 | Present | 16 | 0 | 1H | 2019-09-16 | 2019-09-19
3.3 | PDES/GPDIS Feedback & Incorporation | 22 | 0 | 0d | 2019-09-09 | 2019-09-27
4 | 04 - Publication via NIST SP Process | 21 | 0 | 30d | 2019-10-01 | 2019-10-31
5 | 05 - Present at ISO TC184/SC4 | 20 | 0 | 0d | 2019-07-08 | 2019-11-04